Отчет

о выполнении плана мероприятий по совершенствованию деятельности СПб ГБУСОН

«КЦ Василеостровского района» за 9 месяцев 2020 года (с 01.01.2020 по 30.09.2020)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| Гаванская ул., д. 29 Улучшить информирование получателей социальных услуг о работе учреждения, в том числе оказываемых социальных услугах. | Расширение видов информирования населения о работе СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района» (совершенствование сайта учреждения, разработка и распространение буклетов, распространение информации через СМИ, проведение дней открытых дверей, мастер классов). | 31.12.2020 | Ян М.В. | Систематические обновления информации на официальном сайте http://gu87.site.gov.spb.ru, группе Вконтакте https://vk.com/kc_vo, информационных стендах учреждения. Распространение цветных буклетов, а также буклетов в черно-белом варианте, адаптированные для слабовидящих | Постоянно |
| Большой пр. В.О., д. 82, лит. Б Разнообразить питание и усилить контроль за его качеством. | Составление и согласование меню, проведение контроля за организацией питания проводится на основании требований законодательства | 31.12.2020 | Коптева О.Б. | Цикличное 2-х недельное меню разработано в соответствии с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2014 ода № 1284, с изменениями на 19 декабря 2019 года «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга». При приготовлении блюд используется Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. Контроль качества горячего питания осуществляется бракеражными комиссиями, созданными учреждениями, члены которых систематически проходят обучение. |  |
| Гаванская ул., д. 29 Рассмотреть возможность расширения перечня социокультурных мероприятий и проводимых занятий (оказание помощи в обучении иностранных языков, экскурсионные мероприятия). | Привлечение волонтеров для расширения спектра социальных услуг | 31.12.2020 | Коптева О.Б. | Работа в данном векторе была направлена на получателей социальных услуг, взаимодействие осуществлялось на разовой основе. |  |
| 4-я линия В.О., д. 35/37 Рассмотреть возможность оборудования на территории учреждения веранды/ беседки или навеса для прогулок во время дождя | На придомовой территории силами МО Васильевский оборудовано место отдыха для прогулок ПСУ | 28.02.2020 | Харитонова Н.Е. | На придомовой территории силами МО Васильевский оборудовано место отдыха для прогулок ПСУ | 28.02.2020 |
| Гаванская ул., д. 29 Устранить неровности покрытия при въезде на пандус, установить второй поручень. | Придомовая территория является зоной ответственности Управляющей компании ООО « УК Возрождение». Нами отправлены обращения в УК по приведению состояния пандуса в соответствии с СП 59.13330.2016. | 28.02.2020 | Харитонова Н.Е. | Придомовая территория является зоной ответственности Управляющей компании ООО « УК Возрождение». Нами отправлены обращения в УК по приведению состояния пандуса в соответствии с СП 59.13330.2016. | 28.02.2020 |
| 4-я линия В.О., д. 35/37 Обновить контрастные полосы. | Контрастные полосы размещены на ступенях лестницы | 28.02.2020 | Харитонова Н.Е. | Контрастные полосы размещены на ступенях лестницы | 28.02.2020 |
| 15-я линия В.О., д. 8/40 Рассмотреть возможность замены двери в санузле для инвалидов (дверь должна открываться наружу). | Замена дверного полотна в санузле будет учтена при планировании производства ремонтных работ по данному адресу. | 28.02.2020 | Харитонова Н.Е. | Замена дверного полотна в санузле будет учтена при планировании производства ремонтных работ по данному адресу. | 28.02.2020 |
| ул. Кораблестроителей, д. 31 Привести площадку в соответствие с требованиями доступности (нанести на ступени контрастны полосы). | Контрастные полосы размещены на ступенях лестниц подразделения | 28.02.2020 | Харитонова Н.Е. | Контрастные полосы размещены на ступенях лестниц подразделения | 28.02.2020 |
| ул. Кораблестроителей, д. 35 Оборудовать площадку элементами доступной среды для инвалидов-колясочников, т.к. на сегодняшний день площадка для данной категории недоступна. | Рассматривается возможность перебазирования отделения на другой адрес | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| Большой пр. В.О., д. 82, лит. Б Оборудовать санузлы крючками для одежды. | Запланировано оборудование с/у крючками для одежды | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| Большой пр. В.О., д. 82, лит. Б Рассмотреть возможность обеспечения для получателей социальных услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». | Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для получателей социальных услуг обеспечен в рамках компьютерного класса. | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| Большой пр. В.О., д. 82, лит. Б Рассмотреть возможность расширения площади площадки. | В учреждении ведется постоянная работа по поиску дополнительных возможностей, позволяющих увеличение площадей для занятий получателей социальных услуг. | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| ул. Беринга, д. 11 Оборудовать душевые комнаты крючками для одежды, полотенец, а также полочками для мыльных принадлежностей. | Запланировано оборудование душевых комнат крючками для одежды и полочками для мыльных принадлежностей | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| 15-я линия В.О., д. 8/40 Рассмотреть возможность расширения площади помещений для занятий. | В учреждении ведется постоянная работа по поиску дополнительных возможностей, позволяющих увеличение площадей для занятий получателей социальных услуг. | 31.12.2020 | Харитонова Н.Е. |  |  |
| ул. Кораблестроителей, д. 31/2 Убрать инвентарь из с/у, установить таблички-указатели с/у. | Запланировано приобретение табличек. | 31.12.2020 | Коптева О.Б., Харитонова Н.Е. |  |  |